2010年天津市大学生志愿服务西部计划实施方案
为进一步树立西部计划通过志愿服务社会化动员方式鼓励和引导高校毕业生到西部去,到基层去,到祖国最需要的地方去锻炼成才,贡献力量的工作定位,深化西部计划实践育人,服务基层,推动就业,倡树新风,促进和谐等工作内涵,在全社会形成西部计划品牌的认同感和影响力,扩大团组织社会影响力,根据共青团中央,教育部,财政部,人力资源和社会保障部实施大学生志愿服务西部计划(以下简称 "西部计划")的有关文件精神,进一步健全工作机制,完善政策措施,推动西部计划健康科学发展,加强西部计划品牌建设,特制定《2010年天津市大学生志愿服务西部计划实施方案》.
一,工作内容
2010年由中央财政支持的全国项目按照公开招募,自愿报名,组织选拔,集中派遣的方式,选派15000名(天津市选派名额待定)的普通高等学校(以下简称"高校")应届毕业生,到基层乡镇一级从事为期1-3年的支教,支医,支农,基层青年工作,灾后重建等志愿服务工作.完善2010年延长为2年期,3年期志愿者和2010年新招募志愿者的管理服务工作.努力做好2008年2年期和2009年1年期志愿者的就业服务工作.
二,宣传口号
新西部,新生活,新成长
三,工作步骤
(以下时间均为参考时间,具体进度将根据实际需要作适当调整)
(一)宣传动员
宣传工作是西部计划品牌建设的重要组成部分,是西部计划科学发展的重要保障,是在全社会大力弘扬"奉献,友爱,互助,进步"的志愿精神,宣传青年志愿者行动深入发展的重要契机.在今年的形势下,要注重典型宣传.挖掘西部计划优秀志愿者感人事迹,特别是扎根西部,奉献基层志愿者的典型进行宣传,重点宣传支教,支医,支农,灾后重建等专项行动优秀志愿者事迹.要注重群体宣传.在全社会树立西部计划志愿者有爱心,能吃苦,乐于奉献,勇于承担社会责任,有基层经验的良好社会形象,推动形成社会共识,为西部计划志愿者成长营造氛围.要注重宣传本单位和各级党政部门对志愿者的政策引导,培养使用,生活关心,成长关注等方面的好做法,总结提炼各种推动西部计划发展的好经验,为志愿者开展服务和成长成才创造条件.在新的宣传过程中,要将传统媒体和新媒体有效结合,重点依托校内网,校园网,高校毕业生就业服务信箱,海报等形式,实现对在校大学生的全覆盖宣传.进一步扩大西部计划品牌的号召力和团组织的影响力.
(二)招募工作
报名时间为5月6日至5月26日.报名学生登陆西部计划网站(xibu.youth.cn)和中国志愿者网站(www.zgzyz.org.cn)查看有关情况,填写《西部计划报名登记表》.5月26日起,各高校项目办在市项目办指导下,选拔志愿者.6月下旬,市项目办审核本市录取的志愿者名单,并及时反馈至服务省项目办,同时报全国项目办.
1. 完成"网上报名"的准备工作
(1)在"西部计划信息系统"中确认本校列入"招募高校名单".5月6日前,各高校使用市项目办下发的账号和密码登陆"西部计划信息系统",确定本校已列入招募高校名单.
(2)专人负责网上招募.5月6日前,各高校项目办需指定专人负责西部计划网站的"西部计划信息系统",提前熟悉操作内容.同时,要按照相关时间节点认真做好志愿者资料的备份工作,以应对可能产生的调整.
2. 报名审核
(1)网上报名.5月6日至5月26日,报名学生可登陆西部计划网站(xibu.youth.cn)和中国志愿者网站(www.zgzyz.org.cn)查看有关情况,填写报名信息.
(2)打印报名表.报名学生从西部计划信息系统下载打印《报名登记表》. 
(3)交表.报名表由辅导员或院系团委负责人签字,并由所在院(系)党组织盖章后,5月26日前交至本校项目办.
(4)审核.各高校项目办在收到学生的《报名登记表》后,及时对其在网上报名填写信息的真实性等情况进行审核.审核后,在"西部计划信息系统"中填写审核意见.
3. 确定各高校招募指标
5月下旬,市项目办按照集中招募,集中服务的原则和各高校网上报名情况,确定各高校的招募指标.
4. 选拔标准
(1)具有志愿精神
(2)学分总绩点(或学业成绩)排名在本院系同年级学生总数前70%之内
(3)通过本校毕业体检和西部计划体检
(4)获得毕业证书并具有真实有效的居民身份证
(5)本科及本科以上学历优先
(6)优秀学生干部和有志愿服务经历者优先
(7)西部急需的农,林,水,医,师,金融,法学类专业者优先
(8)入学前户籍所在地在西部地区者优先
(9)已录取为研究生的应届高校毕业生和在读研究生优先
(10)参加基层青年工作专项行动的志愿者应累计有1个月以上基层工作,志愿服务经历或者曾获校级及以上表彰奖励,担任过各级团学组织主要负责人.
有条件的高校要鼓励已被录取为研究生的应届高校毕业生和在读研究生报名参加西部计划,并在保留其入学资格和学籍等方面出台鼓励措施.
5. 笔试,面试.5月26日起,各高校项目办根据本校招募指标及服务岗位,考察报名学生的政治思想素质,学习成绩,志愿服务经历等情况,并组织对报名的高校毕业生开展笔试,面试工作择优选拔志愿者.要协调学校教务处,学生工作部(处)等有关部门,对入选的报名者逐一进行包括心理测验在内的面试,面试结果要书面备案.受市项目办委托,各高校项目办与面试合格的志愿者及时签订《招募协议》(一式三份).并将所招募的志愿者初选结果和一份招募协议于6月1日前报市项目办.
6. 统一体检.6月5日前,市项目办统一指定时间和医院,由各高校项目办组织本校入选的报名者进行集中体检(体检项目见附件1).体检不合格的,要在本校及时调换.
在招募体检工作中,要严格落实《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发[2010]12号)文件要求,体检标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试用)》(在西部计划网站查询)执行.
7. 公示.6月中旬,高校项目办公布录取志愿者名单并在校园网公示3天.若无异议,将志愿者名单报市项目办.
8. 录取志愿者.6月中旬,招募高校根据综合面试,体检,公示情况录取志愿者,同时在"西部计划信息系统"中确认名单并上报市项目办.
高校项目办要加强与市项目办的沟通,保质保量完成市项目办下达的招募指标.高校项目办在选拔过程中如出现服务岗位空缺,应将空缺岗位及时报市项目办进行更换或将岗位退还市项目办,由市项目办统一协调完成招募任务.同时,各高校项目办要加强管理,充分利用志愿者人才库,把入选和未入选的报名学生全部纳入其中,以备岗位更换和因体检等原因更换之需.
9. 审定确认.6月下旬,市项目办向志愿者发《确认通知书》(注明服务岗位,培训报到时间地点及联系方式).9月上旬,全国项目办通过"西部计划信息系统"汇总审定入选志愿者名单,并向社会公布.
(三)集中培训及上岗
1. 集中派遣培训
7月26日,27日,市项目办举行隆重的欢送仪式,组织本省志愿者到服务省培训地报到并参加由服务省项目办统一组织的培训.志愿者携《确认通知书》,毕业证和本人身份证件,培训自7月28日开始,不得少于4天.
有条件的招募省要充分利用毕业生离校前的时间,对入选志愿者开展基层工作和群众工作方法,安全健康,就业,创业服务等内容的培训,认真学习四部委2009年联合下发的《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》和《大学生志愿服务西部计划各级项目办和服务单位职责》等相关文件,并根据岗位专业要求,开展相关见习,实习.
2.志愿者补招,信息确认和岗位调换
培训派遣期间,如出现入选志愿者流失,市项目办根据实际情况向全国项目办提交补招申请后,开展志愿者补招,补招工作需严格按照全国项目办制定的志愿者选拔条件和体检等选拔程序,从志愿者后备人才库选拔并经培训后方可派遣到岗.
志愿者到达服务地后,需在8月15日前登陆西部计划信息系统,填写确认有关服务信息,内容包括:服务岗位,服务地联系电话,发放补助专用银行卡号.
(四)就业服务
认真贯彻落实中央有关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的文件精神,积极争取学校的支持,切实将已出台的各项政策落到实处,并积极争取有利于期满志愿者就业的新政策.要按照全团促进青年就业创业工作统一部署,把西部计划志愿者的就业服务工作纳入青年就业创业基金,实施青年创业小额担保贷款项目和建立青年就业创业见习基地等重点工作实施范围. 
各高校项目办要向用人单位重点推荐本校派出的服务期满志愿者,并积极为志愿者提供就业指导咨询和职业技能培训等服务.要逐步建立志愿者人才库,密切配合,加强协作,对服务期满志愿者的就业创业情况及时进行跟踪调查,加强对期满志愿者的跟踪培养.
认真做好西部计划和选调生,"村官计划",农村教师特设岗位等项目的对接,择优推荐服务期满的西部计划志愿者应聘相关项目.
(五)总结表彰
市项目办将根据全国统一要求适时对各校项目办实施西部计划的总体绩效进行总结和表彰.
四,政策保障
2010年天津市大学生志愿服务西部计划志愿者除享受国家规定的高校毕业生就业优惠政策外,享受《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》(中青联发[2003]26号),《关于做好2004年大学生志愿服务西部计划工作的通知》(中青联发[2004]16号),《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》(人社部发[2009]42号)等文件有关政策规定,同时结合天津市的实际情况,再给予以下政策支持:
1. 服务期间,志愿者党团关系转至服务单位,档案保留在毕业高校,免收服务费用.志愿者服务期满后,根据本人意愿可回到入学前户籍所在地或到其他地区就业,凡落实了接收单位的,按照接收单位所在地的毕业生就业接收政策办理相关手续,其择业期根据服务年限顺延.
2. 西部计划志愿者服务期满1年且考核合格,3年内报考研究生,初试总分加10分,同等条件下优先录取.
已被录取为研究生的应届高校毕业生参加西部计划的,学校应为其保留学籍.有条件的高校可以奖学金的方式鼓励应届毕业生参加西部计划.
3. 西部计划志愿者服务期满1年且考核合格的,可以应届毕业生身份报考公务员,并享受公务员主管部门制定的相关优惠政策.
天津选派的志愿者服务期未满1年,可以应届毕业生身份报考公务员,但不享受相关政策.
4. 西部计划志愿者服务期满1年考核合格后进入事业单位的,由接收单位按照所任职务比照同等条件人员确定其职务工资标准,进入企业单位的按照同工同酬原则确定工资标准;其服务期限,计算为连续工龄,视同社会保险缴费年限.在今后晋升中高级职称时,同等条件下优先评定.
5. 对在校期间获得助学贷款且服务期间确有还贷困难的高校毕业生参加西部计划的,学校应为其延期还贷提供帮助.
6. 各单位出台的政策如优惠于以上政策则参照各单位政策执行.西部计划各专项行动制定的相关政策如优惠于以上政策则参照其政策执行.
五,经费保障
1. 志愿者补贴.志愿者服务期间,中央财政给予一定生活补贴.生活补贴为每人每月680元,同时根据所在服务地享受艰苦边远地区津贴(按照人事部,财政部《完善艰苦边远地区津贴制度实施方案》,全国有984个县,市,区纳入实施艰苦边远地区津贴范围,每月津贴标准分别为:一类区65元,二类区120元,三类区215元,四类区370元,五类区640元,六类区950元),按月发放.具体标准由服务省项目办与本省财政厅联系后做相关解释.交通补贴按志愿者家庭所在地和服务地之间的实际里程发放,每年发放两次.志愿者的生活补贴和交通补贴统一拨付至志愿者所持银行卡中.
2. 志愿者保险费用.志愿者享受西部计划志愿者综合保障险(见附件3),由全国项目办统保,保费为每人200元.
3.志愿者体检费.由中央财政按照人均200元的标准给予支持,全国项目办在志愿者到岗后按照各省实际到岗人数一次性拨付给市项目办.市项目办统一组织体检,费用不足部分由市项目办支出.
4.其它经费.高校项目办要积极争取在学校经费预算中安排专项工作经费用于西部计划培训,项目管理工作经费.
附件:1.2010年西部计划体检项目
2.西部计划志愿者综合保障险
附件1
2010年西部计划体检项目
一,内科检查(心,肺,肝,脾,神经系统等)
二,外科检查(皮肤,淋巴结,甲状腺,乳房,脊柱,四肢等)
三,眼科检查(视力,外眼)
四,耳鼻喉检查(听力,耳疾,咽,喉,扁桃体)
五,胸部x光片
六,心电图检查
七,生化(肾功能)检查
八,血,尿常规检查
九,既往病史询问
由于各地医疗仪器型号,规格,检测试剂,方法不同,各地可依据当地医疗机构通行使用的检验标准对志愿者进行体检.
附件2
西部计划志愿者综合保障险
保险费:
全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室为西部计划志愿者,集中在平安养老保险股份有限公司北京分公司(以下简称平安保险公司),投保大学生志愿服务西部计划志愿者综合保障险.保费每人200元人民币.
投保时间:
年度西部计划服务时间(每年8月1日至次年7月31日,西部计划志愿者在培训派遣期间即7月1日至8月1日在投保范围内)
保险责任:
1,意外身故责任:每人保额110000元
在保险有效期间内,被保险人因意外身故导致身故,平安保险公司按约定保险金额一次性给付"意外身故保险金",累计最高赔付金额110000元.
2,疾病身故责任:每人保额110000元
在保险有效期间内,被保险人因疾病身故,平安保险公司按约定保险金额一次性给付"疾病身故保险金",累计最高赔付金额110000元.
3,意外残疾责任:每人保额110000元
在保险有效期间内,被保险人因遭受意外伤害事故,并自遭受意外伤害之日起一百八十日内导致残疾,平安保险公司按照《平安附加残疾保障团体意外伤害保险条款》所附"残疾程度与给付比例表"的规定比例,乘以其约定的保险金额给付"意外残疾保险金",累计最高给付金额以约定保险金额为限,累计最高赔付金额110000元.
4,意外伤害医疗责任:每人保额5000元
在保险有效期间内,被保险人因遭受意外伤害事故并在医院进行治疗,平安保险公司公司就其事故发生之日起一百八十日内实际支出的合理医疗费用100%给付"意外伤害医疗保险金,累计最高赔付金额5000元.被保险人不论一次或多次发生意外伤害事故,本公司均按上述规定分别给付意外伤害医疗保险金,但累计给付金额以不超过该被保险人的保险金额为限,累计给付金额达到其保险金额时,对该被保险人保险责任终止.
5,普通门诊医疗责任:每人保额300—2000元
在本保险有效期间内,保险人对被保险人因疾病进行门诊,急诊治疗所发生的符合国家社会基本医疗保险管理部门规定的由个人自负的合理且必要门急诊医疗费用,年累计支付300元以上的部分保险公司按照100%的比例赔付,累计赔付以保险金额2000元为限.
6,基本住院医疗责任:每人保额60000元
在保险有效期间内,被保险人因意外伤害事故或疾病,经医院诊断必须住院治疗(注:就诊医院须公立医院),平安保险公司就其实际支出的床位费,手术费,药费,治疗费,化验费,放射费,检查费等合理的医疗费用按100%给付"基本住院医疗保险金",累计给付金额以约定的保险金额为限.
7,高额住院医疗责任:每人保额60000—160000元
在保险有效期间内,被保险人因意外伤害事故或疾病住院治疗发生的合理且必要的医疗费用,以及在保险期间内发生并延续至合同到期日后一个月内的合理且必要的住院医疗费,包括检查费,药品费,治疗费,床位费,护理费,救护车费,手术费等,平安保险公司就其累计超过住院医疗6万元的部分按100%的比例给付"高额住院医疗保险金",累计支付金额以16万元为限.
责任免除
身故及残疾责任免除:
一,投保人或受益人的故意行为;
二,被保险人犯罪,吸毒,自杀或故意自伤;
三,被保险人殴斗,醉酒,服用,吸食或注射毒品;
四,被保险人酒后驾驶,无照驾驶及驾驶无有效行驶证的机动交通工具;
五,被保险人患爱滋病(AIDS)或感染爱滋病毒(HIV呈阳性)期间;
六,战争,军事行动,暴乱或武装叛乱;
七,核爆炸,核辐射或核污染;
八,被保险人从事潜水,跳伞,攀岩运动,探险活动,武术比赛,摔跤比赛,特技表演,赛马,赛车等高风险运动.
发生上述情形,被保险人身故的,本公司对该被保险人保险责任终止,并在扣除手续费后退还该被保险人的未满期保险费. 
医疗责任(基本住院,高额住院)免除:
因下列情形之一造成被保险人支出的医疗费用,本公司不负给付保险金责任
一,投保人,受益人对被保险人故意杀害,伤害;
二,被保险人故意犯罪或拒捕,自杀或故意自伤;
三,被保险人殴斗,醉酒,服用,吸食或注射毒品;
四,被保险人酒后驾驶,无照驾驶及驾驶无有效行驶证的机动交通工具;
五,被保险人因整容手术或其他内,外科手术导致医疗事故;
六,被保险人因矫形,整容或康复性治疗等所支出的费用;
七,被保险人支出的挂号费,膳食费,陪住费,取暖费,交通费等;
八,被保险人未遵医嘱,私自服用,涂用,注射药物;
九,战争,军事行动,暴乱或武装叛乱;
十,核爆炸,核辐射或核污染;
十一,首次投保的既往症,精神疾病,艾滋病,性病,先天性或遗传性疾病及并发症;
十二,在中国大陆地区以外发生的医疗费用;
十三,被保险人怀孕,流产或分娩;
十四,社会基本医疗保险规定的自费项目和药费.
志愿者保险理赔指南
1.直接向平安养老保险股份有限公司北京分公司理赔室报案:
报案电话:010-59731678 010-59731679
联 系 人:宋庆锋 
联系电话:010-59731677 13501118061(手机)
理赔查询:穆怀欣
联系电话:010-59731688 18701635617(手机)
传 真:010-66217688
2.理赔应备文件:
住院医疗
A 身份证复印件
B 医疗费用收据原件(注:住院收据)
C 住院病历或出院小结
D 医疗费用明细清单/处方
E事故经过及证明(若是交通事故则需出具公安交通部门事故证明)
普通门诊
A诊疗费原件
B门诊收费收据原件
C治疗/检查/化验报告原件
D处方原件
E病历原件或复印件(必须有病情诊断)
意外身故
A 居民死亡医学证明书或法医鉴定书
B 户口注销证明
C 丧葬火化证明
D 有关部门出具的意外事故证明(如发生交通事故,须出具公安交通部门的事故证明)
E 受益人的身份证明
F 受益人与事故者户籍关系证明
疾病身故
A 身份证复印件
B 门诊病历
C 住院病历或出院小结
D 居民死亡医学证明书或法医鉴定书
E 户口注销证明
F 丧葬火化证明
G 受益人的身份证明
H 受益人与事故者户籍关系证明
意外残疾
A 事故者身份证明
B 门诊病历
C 住院病历或出院小结
D有关部门出具的意外事故证明
E 残疾鉴定报告
3.证明材料:
被保险人若有理赔发生,将理赔资料汇总后,由服务县项目办出具事故经过证明并盖章后,附上被保险人联系电话,指定的银行账号,开户银行的详细名称
4.寄送地址:
北京市西城区金融街23号平安大厦九层中介部西部计划志愿者保险工作组,宋庆锋 收,邮编:100032